## 预算绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
填报单位（盖章） | 山东省聊城市中级人民法院 |  |  |  | 单位：元
项目名称 | 审判用房维修改造 | 项目类别 | 01-投资类项目
项目识别码（15或24位） | 11371500004215914D201909
主管部门 | 山东省聊城市中级人民法院 | 主管部门编码 | 371500076001
项目实施单位 | 山东省聊城市中级人民法院 | 项目联系人 | 郭保之 | 联系电话 | 8360270
项目类型 | 01-上年原有项目
项目起止时间 | 2019年1月 | 至 | 2019年12月
项目金额 （元） | 10000000 | 0
测算依据 及说明 | 测算依据： 1、建设方提供的电子版施工图纸、及相关标准图集。 2、GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》，相应项目设置及计算规则。 3、《山东省建筑工程消耗量定额》（2017年）、《山东省房屋修缮工程计价定额》、2017年聊城市价目表，增值税一般计税法 。测算说明： 1、工程按三类考虑。装饰人工单价103元/工日、土建人工单价95元。 2、主要材料价格按照聊城市场价，装饰主要材料价格为中档价。
项目概况、主要 内容及用途 | 因聊城市规划调整，我院涉诉信访服务中心和司法技术鉴定中心等业务用房因王卷帽小学的建设，已列入拆除范围。因此我院2018年开始对山东法官培训学院聊城分院进行维修改造为业务用房，并拟把我院诉讼服务中心和信息中心一并迁入，需对1号楼学员宿舍进行维修，2号学员宿舍楼进行外墙节能改造。该项目为上年预算原有项目，部分工程2019年需要继续实施。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 法发（2014）23号 关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见、聊发（2006）26号《中共聊城市委关于贯彻中发（2006）11号和鲁发（2006）22号文件精神进一步加强人民法院人民检察院工作的意见》
| 项目申报的可行性和必要性 | 该项目2017年启动，2018年经过专业机构对该项目进行评估测算造价，报市财政审批后纳入预算，2019年部分工程项目需继续实施，申请纳入预算。
项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  |  | 开始时间 | 完成时间
| 1、法官分院维修改造 |  |  | 2019年1月 | 2019年12月
2、
3、
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 完成审判业务用房维修改造 |  | 完成法官分院维修改造，将诉讼服务中心和信息中心迁入，完成学员宿舍楼维修改造。
其他说明的问题
填报人： | 郭保之 | 联系电话： | 8360270
科室审核人： | 侯炎 | 审核时间： | 2019-04-18
评审中心审核人： | 囤曰飞 | 审核时间： | 2019-04-18

## 绩效目标明细表
项目支出绩效目标申报明细表
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效评价指标 | 指标目标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 审判业务用房维修改造（对山东法官培训学院聊城分院进行维修改造为业务用房，并拟把我院诉讼服务中心和信息中心一并迁入，需对1号楼学员宿舍进行维修，2号学员宿舍楼进行外墙节能改造。） |  | 法官分院1号楼、2号楼,1、工程按三类考虑。装饰人工单价103元/工日、土建人工单价95元。 2、主要材料价格按照聊城市场价，装饰主要材料价格为中档价。
...
|  | 质量指标 | 按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率 |  | 100%
...
|  | 时效指标 | 按项目实施进度按时完成 |  | 按实施进度按时
...
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约开支 |  | 减少资源消耗
...
|  | 社会效益指标 | 社会意义 |  | 提高工作效率和诉讼服务等水平
...
|  | 生态效益指标 | 节能减排 |  | 改造后达到节能保温减少资源消耗效果
...
|  | 可持续影响指标 | 持续使用时间 |  | 长期使用
...
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 诉讼群众等社会公众满意度 |  | 满意
|  |  | 上级部门满意度 |  | 满意
...